**ИНФОРМАЦИЯ**

о результатах проведения экспертизы

проекта постановления администрации города Судака

«О внесении изменений в муниципальную программу

 «*Стимулирование развития экономики в муниципальном*

 *образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы*»

24 июля 2023г. г. Судак

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Судака на 2023 год, на основании распоряжения председателя от 20.07.2023г. № 38-р, с 20.07.2023г. по 24.07.2023г. проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления администрации города Судака «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы».

Разработчик и ответственный исполнитель программы - отдел экономического развития администрации города Судака.

Участники программы (соисполнители) - управление архитектуры и земельных отношений администрации города Судака; отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Судака; отдел курортов и торговли администрации города Судака; МБУ «Городской информационный центр «Судак – медиа».

Муниципальная программа включена в Перечень муниципальных программ, в соответствии с Постановлением администрации города Судака от 20.09.2021 № 1243 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Судак на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.», в редакции Постановления от 24.09.2021г. № 1271, и утверждена Постановлением администрации № 1258 от 23.10.2018г. Срок реализации Муниципальной программы 2019-2023 годы.

В нарушение п. 4.2., 4.3. Порядка 120 муниципальная программа была утверждена без прохождения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетной палате.

Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования городской округ Судак Республики Крым.

Постановлениями № 1429 от 07.12.2018г., № 1099 от 30.09.2020г., № 1433 от 10.12.2020г., № 931 от 14.07.2021г., № 1387 от 21.10.2021г., № 355 от 08.04.2022г. и № 1428 от 11.11.2022г. в муниципальную программу были внесены изменения.

В нарушение п. 4.2., 4.3. Порядка № 120, для прохождения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату был подан только проект постановления № 1428. При этом Контрольно-счетная палата отмечает, что постановлением администрации от 11.11.2022г. № 1428 были внесены изменения в Муниципальную программу на 2023 год отличные от рассмотренного КСП проекта, получившего Заключение № 36-02-01/2022 от 21.10.2022г.

По сравнению с действующей редакцией муниципальной программы, предлагаемый проектом постановления объем финансирования мероприятий программы на 2023 год уменьшается на 648 918,00 рублей - с 1 012 000,00 рублей до 363 082,00 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

1. Финансирование Задачи 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» предлагается уменьшить на 621 266,67 рублей, из них:

 мероприятие 2.5 «Проведение конкурса «Предприниматель года» уменьшить на 12 000,00 рублей (в полном объеме).

- мероприятие 2.7 «Проведение конкурса на предоставление муниципальных грантов на реализацию бизнес-проектов предпринимателей городского округа Судак в приоритетных сферах деятельности» уменьшить на 609 266,67 рублей (в полном объеме).

Согласно пояснительной записке: «…по состоянию на 04.07.2023 года «Порядок предоставления грантовой поддержки в форме субсидий субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим (самозанятым)» (далее – Порядок) администрацией города Судака не принят. Необходимые процедуры согласования пройдены, при этом отсутствует возможность проведения полноценной организации конкурсных процедур по определению получателей грантовой помощи, и использованию грантовой помощи до конца текущего года в связи с отсутствием специалистов».

Контрольно-счетная палата отметила, что мероприятие 2.7 было включено в программу еще в декабре 2018 года (постановление № 1429 от 07.12.2018г.), в ноябре 2022г. (постановление № 1428 от 11.11.2022г.) в 2022 году финансирование мероприятия 2.7. было исключено по причине отсутствия вышеуказанного Порядка с переносом результативного показателя на 2023 год. Однако по истечении 8-ми месяцев Порядок администрацией так и не утвержден, и снятие финансирования приводит к не достижению результативного показателя муниципальной программы и, соответственно, и, соответственно, Задача 2 муниципальной программы – «Развитие малого и среднего предпринимательства» в полной мере решена не будет.

2. Финансирование Задачи 3 «Создание условий для осуществления преобразования муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ Судак в иные хозяйственные общества», мероприятия 3 «Проведение аудиторской проверки итогов инвентаризации и промежуточного баланса муниципальных унитарных предприятий» предлагается уменьшить на 122 733,33 рублей в связи с экономией средств, возникшей в результате торгов.

3. Предлагается ввести в муниципальную программу Задачу 4 «Создание условий для осуществления деятельности предприятий общественного транспорта», включив в нее основное мероприятие 4 «Изготовление информационного табло графиков (расписания) движения автобусов на остановках городского округа Судак» с объемом финансирования 95 082,00 рублей с целью стопроцентного обеспечения остановочных пунктов расписанием движения пассажирского транспорта с целевым показателем 108 единиц.

Контрольно-счетная палата отметила, что ответственный исполнитель муниципальной программы может устанавливать информационные табло графиков (расписания) движения автобусов только на остановочных пунктах, являющихся муниципальной собственностью.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой направлено главе администрации города Судака