Утверждено постановлением

администрации города Судака

№ 1258 от 23.10.2018



Муниципальная программа

«Стимулирование развития экономики в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы»

*( с изменениями № 1429 от 07.12.2018)*

Судак

2019

**1.Паспорт муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата, номер и наименование нормативно-правового акта, статьи федерального закона, Закона РК и прочих документов, в которых указаны требования или рекомендации по программе | - п.33 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  - [Федеральный закон от 25.02.1999г. №39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности Российской Федерации осуществляемой в форме капитальных вложений";](http://pravo.gov.ru/ipsdata/?docbody=&nd=102058332)  - Закон Республики Крым от 17 июля 2014 г. № 30-ЗРК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым».  - Постановление администрации города Судака от 17.10.2018 г. № 1228 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Судак на 2019 г. и плановый период 2020-2023 г.г.» |
| 2 | Разработчик (соразработчики) программы | Администрация города Судака;  Управление экономического развития администрации города Судака |
| 3 | Ответственный исполнитель | Администрация города Судака;  Управление экономического развития администрации города Судака |
| 4 | Участники программы (соисполнители) | - управление имущественных и земельных отношений администрации города Судака;  - отдел по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг администрации города Судака;  - МБУ «Судак – медиа»; - отдел курортов и туризма |
| 5 | Цель программы | Обеспечение благоприятных условий для динамичного развития экономики городского округа Судак и повышения качества жизни населения. |
| 6 | Задачи программы | 1.Формирование благоприятной инвестиционной среды.  2.Развитие малого и среднего предпринимательства. |
| 7 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |
| 8 | Перечень подпрограмм | - |
| 9 | Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программ, всего (руб.) | 2019 год – 74 000 руб.;  2020 год – 117 000 руб.;  2021 год – 1 074 000 руб.;  2022 год – 1 117 000 руб.;  2023 год – 1 048 000 руб.;  Итого 3 430 000 руб. (5 лет) |
| 9.1 | в том числе средства бюджета городского округа | 3 430 000 руб. (5 лет) |
| 10 | Ожидаемые результаты | - определение направлений, стратегических целей и способов обеспечения динамичного развития экономики, повышение конкурентоспособности городского округа, устойчивого повышения качества жизни населения в долгосрочной перспективе (2019-2030 гг.);  - повышение эффективности осуществления градостроительной и инвестиционной деятельности;  - активизация инвестиционных процессов на территории городского округа Судак, содействие в структурной реорганизации экономики городского округа, повышение уровня занятости населения путем создания новых рабочих мест и развитие самозанятости;  - увеличение поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней. |

**2.Определение проблемы, на решение которой направлена программа.**

Муниципальная программа «Стимулирование развития экономики в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», [от 25.02.1999г. №39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности Российской Федерации осуществляемой в форме капитальных вложений"](http://pravo.gov.ru/ipsdata/?docbody=&nd=102058332).

Программа соответствует целям и задачам, определенным Стратегией экономического развития Судакского региона на 2011-2020 годы, утвержденной решением 12 сессии 6-го созыва Судакского городского совета от 15.09.2011г. № 499/12-11.

Необходимость долгосрочного стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования становится все больше очевидной для городского округа Судак - требуется структурная реорганизация экономики территории. Возникает потребность в формировании городской социально-экономической политики, определении приоритетных направлений развития, механизмов обеспечения динамического развития местности.

Условия непредсказуемости не позволяют предпринимательскому и инвестиционному сообществу выстраивать долгосрочные планы, определять наиболее перспективную нишу в экономике региона.

Актуальность в урегулировании экономических процессов также вызвана преобладанием экстенсивного типа развития предпринимательства.

Бизнесу городского округа присуща однотипность и ограниченность периода осуществления деятельности. По данным ФНС более 80% предпринимателей осуществляют деятельность в сфере торговли и общественного питания.  
 В соответствии с тенденциями развития предпринимательства, соответственно происходит и вложение инвестиций в данные отрасли. На протяжении многих лет, структура инвестируемых видов деятельности практически неизменна, Судак имеет ярко выраженную курортно-туристическую направленность.

В связи с ограниченностью собственных финансовых ресурсов субъектов предпринимательской деятельность, отсутствием навыков и знаний местные субъекты предпринимательской деятельности не организуют новых видов деятельности, в том числе по предоставлению сопутствующих услуг, актуальных для городов-курортов.

Основными проблемами, препятствующими динамичному развитию экономики городского округа Судак являются:

- отсутствие четких направлений и целей развития городского округа в долгосрочной перспективе;

- отсутствие информации о неиспользуемых земельных участках, пригодных для осуществления инвестиционной деятельности,

- отсутствие качественно разработанных инвестиционных проектов, подготовленных инвестиционных площадок, маркетинговых материалов инвестиционной направленности;

- недостаточно актуальной информации об инвестиционном потенциале региона в доступных источниках информации, а также у инвестиционных фондов, консалтинговых организаций и тому подобных;

- отсутствие четкой процедуры подготовки и реализации инвестиционных проектов, лояльной местной нормативной базы для осуществления инвестиционной деятельности;

- ограниченность доступа к банковским кредитным ресурсам - банковское финансирование не решает проблем развития малого и среднего бизнеса из-за отсутствия должного залогового обеспечения, сложной процедуры оформления кредита;

- дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки;

- отсутствие инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.

**3.Цель программы**

Цель Программы – Обеспечение благоприятных условий для динамического развития экономики городского округа Судак и повышение качества жизни населения.

**4. Обоснование путей и средств решения проблемы,**

**сроки выполнения программы.**

Увеличение темпов экономического роста возможно за счет повышения эффективности использования потенциала городского округа, путем:

* подготовки инвестиционных площадок (объектов недвижимости, земельных участков), предлагаемых для реализации инвестиционных проектов;
* поиска добросовестных как отечественных, так и зарубежных инвесторов, способных обеспечить организацию новых для городского округа видов деятельности;
* разработки четкой процедуры подготовки и реализации инвестиционных проектов, лояльной местной нормативной базы для осуществления инвестиционной деятельности, подробного алгоритма действий потенциальных инвесторов для осуществления деятельности;
* формирование экономически активного населения;
* вовлечение в инвестиционную деятельность субъектов предпринимательской деятельности городского округа Судак.

С целью развития сельских территорий региона, необходимо проведение работы по выявлению свободных земельных участков, находящихся за границами населенных пунктов городского округа Судак, пригодных для осуществления инвестиционной деятельности и содействие в реализации на данных земельных участках инвестиционных проектов.

**5. Задачи мероприятия программы, результативные показатели.**

Достижение поставленных целей будет обеспечено путем реализации следующих приоритетных задач экономического развития:

Задача №1 Формирование благоприятной инвестиционной среды.

Основное мероприятие: Повышение эффективности управления процессами инвестирования.

Задача №2 Развитие малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие: Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, включающего в себя имущественную, информационную, финансовую, консультационную поддержку.

Программа предусматривает реализацию мероприятий (Приложения 2 и 3 к программе).

**6. Ресурсное обеспечение**

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, а также других источников, в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

**Табл. 1 Ресурсное обеспечение**

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программ, всего | 2019 г. – 74 000 руб.  2020 г. – 117 000 руб.  2021 г. – 1 074 000 руб.  2022 г. – 1 117 000 руб.  2023 г. – 1 048 000 руб.  Итого: 3 430 000руб. (5 лет) |
| в том числе средства: | Бюджет городского округа 3 430 000 руб. (5 лет) |

Потребность в финансовых, материально-технических, природных, трудовых ресурсах и источники их покрытия определены в соответствии с выбранными приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства.

Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджетов различных уровней приводится на 2019– 2023 гг. и может уточняться. Объемы финансирования мероприятий по годам приведены в Приложении.

Решения о финансировании мероприятий принимаются администрацией города Судака.

**7. Система управления и контроля за ходом выполнения программы.**

Общий контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет Управление экономического развития администрации города Судака.

Информация о выполнении Программы ежегодно выносится на рассмотрение Судакского городского совета, и размещается в доступных средствах массовой информации.

**8. Ожидаемые результаты выполнения программы, определение ее эффективности.**

По итогам реализации муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы» (далее программа) прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- повышение конкурентоспособности городского округа, устойчивого повышения качества жизни населения в долгосрочной перспективе (2019-2030 гг.);

- повышение эффективности осуществления градостроительной и инвестиционной деятельности;

- активизация инвестиционных процессов на территории городского округа Судак, повышение уровня занятости населения путем создания новых рабочих мест и развитие самозанятости;

- увеличение поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

**Первый заместитель главы**

**администрации города Судака А.А. Бобоустоева**

**Начальник управления экономического**

**развития администрации города Судака А.М.Гарничев**

Приложение 2   
 к Порядку принятия решений о разработке, формирования,

реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ городского округа Судак

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Стимулирование развития экономики в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сроки выполнения мероприятия | Исполнители, главные распорядители бюджетных средств | Источники финансирования | Ориентировочный объем финансирования  ( тыс. руб.), в т.ч.: | | | | | |
| Основной период | | | | Дополнительный период | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. | 2023 г |
| **Задача 1 Формирование благоприятной инвестиционной среды** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1**  **Формирование благоприятной инвестиционной среды** | **2019-2023 год** | **Управление экономического развития**  **МБУ «Судак-медиа», Управление имущественных и земельных отношений,**  **отдел территориального планирования и градостроительной деятельности** | **Местный бюджет** | **26,0** | **69,0** | **26,0** | **69,0** | | **-** |
| 1.1 | Определение перспективных для реализации инвестиционных проектов муниципальных земельных участков, земельных участков, находящихся за границами населенных пунктов городского округа Судак | 2019-2023 год | Управление имущественных и земельных отношений,  отдел территориального планирования и градостроительной деятельности | - | - | - | - | - | | - |
| 1.2 | Выявление неиспользуемых земельных участков, объектов недвижимости частной формы собственности, для вовлечения в инвестиционную деятельность | 2019-2023 год | Управление экономического развития | - |  |  |  |  | |  |
| 1.3 | Разработка и обеспечение печати презентационно – информационных материалов инвестиционной привлекательности (брошюра инвестиционных предложений, инвестиционный буклет и др.).  Печать «дорожной карты» инвестора(путеводитель с указанием подробного алгоритма действий потенциальных инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности) | 2019-2013 год | Управление экономического развития | Местный бюджет | 26,0 | 69,0 | 26,0 | 69,0 | | - |
| 1.4 | Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа | Ежеквартально | Управление экономического развития | - | - | - | - | - | | - |
| 1.5 | Формирование ежегодного инвестиционного послания Главы администрации города Судака | 2019-2023 год | Управление экономического развития  МБУ «Судак-медиа» | - | - | - | - | - | | - |
| **Итого по задаче 1** | | | | **Местный бюджет** | **26,0** | **69,0** | **26,0** | **69,0** | | **-** |
| **Задача 2 Развитие малого и среднего предпринимательства.** | | | | | | | | | | |
| **2** | **Основное мероприятие 2**  **программы Развитие малого и среднего предпринимательства** | **2019-2023** | **Управление экономического развития, отдел по вопросам торговли потребительского рынка и услуг администрации города Судака, Управление имущественных и земельных отношений администрации города Судака** | **Местный бюджет** | **48,0** | **48,0** | **1048,0** | **1048,0** | | **1048,0** |
| 2.1 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | 2019-2023 год | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Судака | - | - | - | - | - | | - |
| 2.2 | Предоставление администрацией города Судака субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности, льгот по арендной плате за муниципальное имущество в виде освобождения от арендной платы на определенный срок (кроме земельных участков), отсрочки, либо уменьшения арендной платы (в рамках порядка по аренде) | 2019-2023 год | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Судака,  Управление экономического развития администрации города Судака | - | - | - | - | - | | - |
| 2.3 | Проведение информационной, консультационной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства, организация тематических семинаров и «круглых столов», тренингов, мастер-классов, в том числе с целью содействия развитию молодежного предпринимательства, бизнес-образованию старшеклассников общеобразовательных школ | 2019-2023 год | Управление экономического развития администрации города Судака | - | - | - | - | - | | - |
| 2.4 | Проведение профессионального праздника «День предпринимателя» | Ежегодно  26 мая | Управление экономического развития администрации города Судака | Местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | | 36,0 |
| 2.5 | Проведение конкурса «Предприниматель года» | Ежегодно | Управление экономического развития, отдел по вопросам торговли потребительского рынка и услуг администрации города Судака | Местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | 12,0 |
| 2.6 | Разработка Положения о предоставлении муниципальных грантов на реализацию бизнес-проектов предпринимателей городского округа Судак в приоритетных сферах деятельности | 2019год | Управление экономического развития администрации города Судака | - | - | - | - | - | | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.7 | Проведение конкурса на предоставление муниципальных грантов на реализацию бизнес-проектов предпринимателей городского округа Судак в приоритетных сферах деятельности. | 2021-2023 год | Управление экономического развития администрации города Судака | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 |
| 2.8 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства-мастерам народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым торговых мест (из числа отведенных для реализации товаров НХП) на льготной основе. | 2019-2023 год | Отдел по вопросам торговли потребительского рынка и услуг администрации города Судака | - | - | - | - | - | | - |
| 2.9 | Проведение информационной работы по содействию в приобретении юридическими лицами закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированные в установленном порядке | 2019-2023 год | Управление экономического развития администрации города Судака | - | - | - | - | - | | - |
| 2.10 | Формирование перечня объектов, на которых производятся товары народных художественных промыслов | 2019 год | Управление экономического развития администрации города Судака | - | - | - | - | - | | - |
| 2.11 | Обеспечение включения в туристические маршруты объектов, на которых производятся товары народных художественных промыслов | 2020-2023 год | Отдел курортов и туризма | - | - | - | - | - | | - |
| **Итого по задаче 2** | | | | **Местный бюджет** | **48,0** | **48,0** | **1048,0** | **1048,0** | | **1048,0** |
| **Итого по программе** | | | | **Местный бюджет** | **74,0** | **117,0** | **1074,0** | **1117,0** | | **1048,0** |

Приложение 3

к Порядку принятия решений о разработке, формирования,

реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ городского округа Судак

Планируемые целевые показатели реализации муниципальной программы

«Стимулирование развития экономики в городском округе Судак на 2019-2023 год».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сроки выполнения мероприятия | Исполнители | Единица измерения | Целевой показатель реализации мероприятия: | | | | |
| Основной период | | | Дополнительный период | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г | 2023 г |
| **Задача 1 Формирование благоприятной инвестиционной среды** | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1**  **Формирование благоприятной инвестиционной среды** | **2019-2023 год** | **Управление экономического развития**  **МБУ «Судак-медиа», Управление имущественных и земельных отношений,**  **отдел территориального планирования и градостроительной деятельности** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение перспективных для реализации инвестиционных проектов муниципальных земельных участков, земельных участков, находящихся за границами населенных пунктов городского округа Судак | 2019-2023 год | Управление имущественных и земельных отношений,  отдел территориального планирования и градостроительной деятельности | участки | Определение 1 муниципальных участков, 1 участков, находящихся за границами населенных пунктов городского округа | Определение 1 муниципальных участков, 1 участков, находящихся за границами населенных пунктов городского округа | Определение 1 муниципальных участков, 1 участков, находящихся за границами населенных пунктов городского округа | Определение 1 муниципальных участков, 1 участков, находящихся за границами населенных пунктов городского округа | Определение 1 муниципальных участков, 1 участков, находящихся за границами населенных пунктов городского округа |
| 1.2 | Выявление неиспользуемых земельных участков, объектов недвижимости частной формы собственности, для вовлечения в инвестиционную деятельность | 2019-2023 год | Управление экономического развития | обьекты | Определение 1 в год неиспользуемого объекта частной собственности, содействие в вовлечении объекта в предпринимательскую деятельность | Определение 1 в год неиспользуемого объекта частной собственности, содействие в вовлечении объекта в предпринимательскую деятельность | Определение 1 в год неиспользуемого объекта частной собственности, содействие в вовлечении объекта в предпринимательскую деятельность | Определение 1 в год неиспользуемого объекта частной собственности, содействие в вовлечении объекта в предпринимательскую деятельность | Определение 1 в год неиспользуемого объекта частной собственности, содействие в вовлечении объекта в предпринимательскую деятельность |
| 1.3 | Разработка и обеспечение печати презентационно – информационных материалов инвестиционной привлекательности (брошюра инвестиционных предложений, инвестиционный буклет и др.).  Печать «дорожной карты» инвестора(путеводитель с указанием подробного алгоритма действий потенциальных инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности) | 2019-2023 год | Управление экономического развития | брошюры, буклеты,визитки, «дорожная карта» инвестора | Печать 200 экземпляров «дорожных карт» инвестора в год | Печать  1000 экземпляров брошюр инвестиционных предложений,  1000 экземпляров инвестиционных буклетов. | Печать 200 экземпляров «дорожных карт» инвестора в год | Печать  1000 экземпляров брошюр инвестиционных предложений,  1000 экземпляров инвестиционных буклетов. | - |
| 1.4 | Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа (Получение объективной информации о состоянии развития инвестиционной деятельности.) | Ежеквартально | Управление экономического развития | Мониторинг проектов | Мониторинг 6 инвестиционных проектов | Мониторинг 7 инвестиционных проектов | Мониторинг 8 инвестиционных проектов | Мониторинг 8 инвестиционных проектов | Мониторинг8 инвестиционных проектов |
| 1.5 | Формирование ежегодного инвестиционного послания Главы администрации города Судака | 2019-2023 год | Управление экономического развития  МБУ «Судак-медиа» | Инвестиционное послание | Формирование 1 инвестиционного послания в год | Формирование 1 инвестиционного послания в год | Формирование 1 инвестиционного послания в год | Формирование 1 инвестиционного послания в год | Формирование 1 инвестиционного послания в год |
| **Задача 2 Развитие малого и среднего предпринимательства.** | | | | | | | | | |
| **2** | **Основное мероприятие 2**  **Развитие малого и среднего предпринимательства** | **2019-2023** | **Управление экономического развития, отдел по вопросам торговли потребительского рынка и услуг администрации города Судака, Управление имущественных и земельных отношений администрации города Судака** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | 2019-2023 год | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Судака | обьекты | Определение 1 объекта в год | Определение 1 объекта в год | Определение 1 объекта в год | Определение 1 объекта в год | Определение 1 объекта в год |
| 2.2 | Предоставление администрацией города Судака субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности, льгот по арендной плате за муниципальное имущество в виде освобождения от арендной платы на определенный срок (кроме земельных участков), отсрочки, либо уменьшения арендной платы (в рамках порядка по аренде) | 2019-2023 год | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Судака,  Управление экономического развития администрации города Судака | льгота | Предоставление льгот 1 субъекту предпринимательской деятельности | Предоставление льгот 1 субъекту предпринимательской деятельности | Предоставление льгот 1 субъекту предпринимательской деятельности | Предоставление льгот 1 субъекту предпринимательской деятельности | Предоставление льгот 1 субъекту предпринимательской деятельности |
| 2.3 | Проведение информационной, консультационной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства, организация тематических семинаров и «круглых столов», тренингов, мастер-классов, в том числе с целью содействия развитию молодежного предпринимательства, бизнес-образованию старшеклассников общеобразовательных школ | 2019-2023 год | Управление экономического развития администрации города Судака | Мероприятия (семинары) | Проведения 5 мероприятий в год | Проведения 5 мероприятий в год | Проведения 5 мероприятий в год | Проведения 5 мероприятий в год | Проведения 5 мероприятий в год |
| 2.4 | Проведение профессионального праздника «День предпринимателя» | Ежегодно  26 мая | Управление экономического развития администрации города Судака | мероприятия | Проведение 1 мероприятия в год | Проведение 1 мероприятия в год | Проведение 1 мероприятия в год | Проведение 1 мероприятия в год | Проведение 1 мероприятия в год |
| 2.5 | Проведение конкурса «Лучший предприниматель» | Ежегодно | Управление экономического развития, отдел по вопросам торговли потребительского рынка и услуг администрации города Судака | конкурс | Проведение 1 конкурса в год | Проведение 1 конкурса в год | Проведение 1 конкурса в год | Проведение 1 конкурса в год | Проведение 1 конкурса в год |
| 2.6 | Разработка Положения о предоставлении муниципальных грантов на реализацию бизнес-проектов предпринимателей городского округа Судак в приоритетных сферах деятельности. | 2019 год | Управление экономического развития администрации города Судака | Положе-ние | 1 положение | - | - | - | - |
| 2.7 | Проведение конкурса на предоставление муниципальных грантов на реализацию бизнес-проектов предпринимателей городского округа Судак в приоритетных сферах деятельности. | 2021-2023 год | Управление экономического развития администрации города Судака | Гранты | - | - | Предоставление 1 гранта | Предоставление 1 гранта | Предоставление 1 гранта |
| 2.8 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства-мастерам народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым торговых мест (из числа отведенных для реализации товаров НХП) на льготной основе. | 2019-2023 год | Отдел по вопросам торговли потребительского рынка и услуг администрации города Судака | Торговые места | 25 торговых мест | 25 торговых мест | 25 торговых мест | 25 торговых мест | 25 торговых мест |
| 2.9 | Проведение информационной работы по содействию в приобретении юридическими лицами закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированные в установленном порядке | 2019-2023 год | Управление экономического развития администрации города Судака | Объявление на официальном сайте города Судака | 2 объявления в год | 2 объявления в год | 2 объявления в год | 2 объявления в год | 2 объявления в год |
| 2.10 | Формирование перечня объектов, на которых производятся товары народных художественных промыслов с оценкой экскурсионного потенциала | 2019 год | Управление экономического развития администрации города Судака | Перечень объектов | 1 перечень | - | - | - | - |
| 2.11 | Обеспечение включения в туристические маршруты объектов, на которых производятся товары народных художественных промыслов | 2020-2023 год | Отдел курортов и туризма | Маршруты | - | - | 1 маршрут | 1 маршрут | 1 маршрут |